## Sheet1
附件1-1
中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金整体绩效目标自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金
中央主管部门 |  |  | 财政部
省级主管部门 |  |  | 广东省财政厅、广东省民政厅 | 市级主管部门 | 湛江市财政局、湛江市民政局 | 资金使用单位 | 各县（市、区）民政局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | 说明
|  |  | 年度资金总额： | 334.3 | 148.83 | 44.52% | 支出缓慢的原因：1.部分县市区预估符合“福彩圆梦·孤儿助学工程”的人数比实际人数多；2.“福彩圆梦·孤儿助学工程”助学金，服务对象因寒暑假，未能及时提供就读证明造成续发延迟的情况；3.优先使用往年结余资金。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.推动我市政府购买服务精神障碍患者社区康复服务，优化精神障碍社区康复服务布局结构，提高残疾人福利水平。 2.支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业。 3.支持“孤儿医疗康复明天计划”，为0-18周岁孤儿和年满18周岁后仍在校就读的孤儿实施门诊和住院治疗、购买特殊药品、进行体检，改善受助孤儿身体状况。 |  |  |  | 1、2023年12月8日，通过招标代理采购的方式完成采购，中标价为 127万元。2023年12月14日，与中标方湛江市社会工作联合会签订了合同，服务期限为2024年1月至12月。已完成第一期支付（精神障碍社区康复政府购买服务50%合同价63.5万元。 2.关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（粤财社〔2022〕311号），下拨我市“福彩圆梦·孤儿助学工程”助学金176.3万元，截止2024年5月底，已支出64.33万元。 3.关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（粤财社〔2022〕311号），下达我市“孤儿医疗康复明天计划”资金21万元。用于为我市0-18周岁孤儿和年满18周岁后仍在校就读的孤儿实施门诊和住院治疗、购买特殊药品、进行体检，改善受助孤儿身体状况，已全部支出。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 精神障碍患者社区康复服务示范点数量（单个示范项目资金规模原则上不得少于50万元） |  | ≥1个 | 2个 | 已完成
|  |  | 为精神障碍患者开展社区康复服务周期 |  | 1-2年/个 | 正在实施 | 已完成
|  |  | 对纳入“助学工程”的孤儿建立一人一档（做到档案齐全、手续完备）完成率 |  | ≥98% | 100% | 已完成
|  |  | 孤儿医疗救治（包括门诊、住院治疗、特殊药品、体检、住院服务）例数 |  | ≥10例 | 112 | 已完成
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 已完成
|  |  | 孤儿年满18周岁就读普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校的补助比例 |  | ≥90% | 100% | 已完成
|  |  | 助学金按月或按季度发放到受助孤儿本人的银行卡的准确率 |  | ≥98% | ≥98% | 已完成
|  |  | 不满足补助条件孤儿停止发放执行到位率 |  | ≥98% | 100% | 已完成
|  |  | 医疗康复有效率 |  | ≥95% | ≥99% | 已完成
|  | 成本指标 | 专款专用发放孤儿助学金每人每学年 |  | 1万元 | 1万元 | 已完成
|  |  | “明天计划”手术经费和康复经费支出水平 |  | 据实结算 | 据实结算 | 已完成
| 效益指标 | 社会效益 | 精神障碍社区康复服务的水平 |  | 有效提升 | 正在实施 | 已完成
|  |  | 残疾孤儿救治和康复水平 |  | 逐步提高 | 逐步提高 | 已完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务的精神障碍患者满意度 |  | ≥80% | 正在实施 | 已完成
|  |  | “助学工程”受资助孤儿满意度 |  | ≥95% | ≥99% | 已完成
|  |  | “明天计划”监护人满意度 |  | ≥90% | ≥99% | 已完成
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。