## Sheet1
附件2-1
中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金整体绩效目标自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金
中央主管部门 |  |  | 财政部
省级主管部门 |  |  | 广东省财政厅、广东省民政厅 | 市级主管部门 | 湛江市财政局、湛江市民政局 | 资金使用单位 | 各县（市、区）民政局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | 说明
|  |  | 年度资金总额： | 1597 | 503.63 | 31.54% | 预算执行率较低的原因：一是项目已竣工验收，项目结算资金已上报财政拨款，但由于本级财政困难，暂未支出。二是部分项目还在实施中，未达支付条件。下一步，将继续督促各县（市、区）加快项目实施和资金拨付进度，加强财务监督检查，规范资金使用，提高支出绩效。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 本次下达的中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金全部用于支持我省69个原中央苏区、革命老区县发展. 目标1：实施特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程，支持特困人员供养服务设施（敬老院）新建、改扩建和设施设备配置，强化消防安全整治，提升照护服务、兜底保障和集中供养能力； 目标2：积极推进公办养老机构护理型床位建设发展，加强公办养老机构护理能力和运营管理能力； 目标3：加强居家社区养老服务设施建设，支持培育居家社区养老服务组织和机构，扩大有效供给； 目标4：支持特殊困难老年人家庭适老化改造和经济困难失能、部分失能老年人家庭养老床位建设发展，支持开展特殊困难老年人探访关爱服务。 |  |  |  | 2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（养老方面）下达我市1597万，支出477.0918万元，支出率29.87%，主要用于我市各县（市、区）特殊困难老年人家庭适老化改造工作、特困人员供养服务设施（敬老院）改造升级和老年人助餐配餐服务，全市完成特殊困难老年人适老化改造5369户，完成指标任务的249%；县级特困人员供养机构设施改造修缮4个，长者饭堂建设2个；居家社区综合养老服务设施建设数1个，建设示范性居家社区养老服务网络的县区数1个；有力推动我市基本养老服务体系建设，持续提升了我市老年人特别是困难 老年人的获得感、幸福感和安全感。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 特殊困难老年人家庭适老化改造户数 |  | 湛江市（霞山区、麻章区、坡头区、雷州市、廉江市、吴川市、遂溪县、徐闻县）2157户 | 5369户 | 提前超额完成
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 无
|  |  | 按规定标明宣传标识 |  | 100% | 100% | 无
|  | 时效指标 | 资金按时拨付到用款单位 |  | 资金下达两个月内 | 按时下达 | 无
|  |  | 工作任务及时完成率 |  | 100% | 100% | 无
|  |  | 资金使用率 |  | 100% | 31.54% | 一是项目已竣工验收，项目结算资金已上报财政拨款，但由于本级财政困难，暂未支出。二是部分项目还在实施中，未达支付条件。下一步，将继续督促各县（市、区）加快项目实施和资金拨付进度，加强财务监督检查，规范资金使用，提高支出绩效。
| 效益指标 | 经济效益 | 有效带动社会资本的投入 |  | 持续提高 | 持续提高 | 无
|  | 社会效益指标 | 养老服务水平提升情况 |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 无
|  |  | 有效弥补当地社会公益事业欠账 |  | 有效提升 | 有效提升 | 无
|  |  | 老年人生活幸福指数 |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 失能、半失能老年人等受益人群满意度 |  | 85% | 99% | 无
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。