## Sheet1
附件2-2
2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金使用管理和绩效情况表
使用单位/县（市、区） | 任务清单 | 下达金额（万元） | 截至2025年5月进展情况 | 截至2025年5月底支出金额（万元） | 截至2025年5月底支出进度（%） | 支出内容 | 实际效果 | 项目用款单位
| 合计 | 3737 |  | 799.9764 | 21.41%
赤坎区 | 1.支持特殊困难老年人家庭适老化改造和经济困难失能、部分失能老年人家庭养老床位建设发展，支持开展特殊困难老年人探访关爱服务: 2.支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的城乡老年社会福利机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施新建、改扩建和设施设备配置，推进护理型床位建设，强化消防安全整治，提升兜底保障能力和服务水平: 3.支持通过政府购买服务,培育居家和社区养老服务组织和机构发展，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率，进一步健全完善养老服务网络: 4.加强养老护理员培训和队伍建设，提高照护服务能力和水平。 | 8 | 未有支出 | 0 | 0% | 无 | 无 | 赤坎区民政局
霞山区 | 1.支持特殊困难老年人家庭适老化改造和经济困难失能、部分失能老年人家庭养老床位建设发展，支持开展特殊困难老年人探访关爱服务: 2.支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的城乡老年社会福利机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施新建、改扩建和设施设备配置，推进护理型床位建设，强化消防安全整治，提升兜底保障能力和服务水平: 3.支持通过政府购买服务,培育居家和社区养老服务组织和机构发展，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率，进一步健全完善养老服务网络: 4.加强养老护理员培训和队伍建设，提高照护服务能力和水平。 | 172 | 23.2912 | 23.2912 | 13.54% | 养老服务 | 明显 | 湛江市霞山区民政局
经开区 | 1.支持特殊困难老年人家庭适老化改造和经济困难失能、部分失能老年人家庭养老床位建设发展，支持开展特殊困难老年人探访关爱服务: 2.支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的城乡老年社会福利机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施新建、改扩建和设施设备配置，推进护理型床位建设，强化消防安全整治，提升兜底保障能力和服务水平: 3.支持通过政府购买服务,培育居家和社区养老服务组织和机构发展，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率，进一步健全完善养老服务网络: 4.加强养老护理员培训和队伍建设，提高照护服务能力和水平。 | 9 | （一）乐华街道长者饭堂已为219名老人办好了就餐卡，于2025年4月25日正式运营。（二）泉庄街道长者饭堂已为113名老人办好了就餐卡，于2025年4月27日正式运营。（三）其余4个镇街的长者饭堂已选址，准备与第三方签订服务协议。 | 0 | 0% | 无 | 我区建成区的两个街道的长者饭堂已正常运营，运营情况良好，获得一部分老人的好评。 | 湛江市经济技术开发区民政与卫生健康局
坡头区 | 1.支持特殊困难老年人家庭适老化改造和经济困难失能、部分失能老年人家庭养老床位建设发展，支持开展特殊困难老年人探访关爱服务: 2.支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的城乡老年社会福利机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施新建、改扩建和设施设备配置，推进护理型床位建设，强化消防安全整治，提升兜底保障能力和服务水平: 3.支持通过政府购买服务,培育居家和社区养老服务组织和机构发展，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率，进一步健全完善养老服务网络: 5.加强养老护理员培训和队伍建设，提高照护服务能力和水平。 | 172 | 已制定资金分配方案，并报区政府审批通过，下一步将按照资金分配方案实施。大部分的项目已完工并已完成支付；剩余部分项目已报财政局进行工程审核，待出具审核结算报告，向财政申请资金；还有小部分项目正在实施中。 | 103.92 | 60.42% | 1.坡头区镇级敬老院消防设施整改工程经费99724.92元；2.龙头镇社区居家养老综合服务中心改造项目建设经费299236.39元；3.龙头镇第二敬老院购买电梯经费（部分）115200.00元；4.2024年坡头区特殊困难老年人家庭适老化改造项目工程建设经费44880.93元；5.坡头区社区居家养老综合服务示范中心配套项目（扩增功能室）采购养老家具费用46693.00元；6.坡头区社区居家养老综合服务示范中心配套项目（扩增功能室）采购电器设备费用25670.00元；7.坡头区村级居家养老服务站采购空调61台费用（剩余部分）142180.00元；8.坡头区村（社区）居家养老服务站广告制作费用6489.00元；9.坡头区社区居家养老综合服务示范中心配套项目（扩增功能室）项目工程建设经费125394.93元；10.龙头镇社区居家养老综合服务中心长者饭堂采购养老家具费用24640.00元；11.南三镇巴东社区居家养老综合服务中心改造项目（预付30%工程款）109115.77元； | 加强完善我区养老服务体系建设，进一步提高我区养老服务水平。 | 坡头区民政局
麻章区 | 1.支持特殊困难老年人家庭适老化改造和经济困难失能、部分失能老年人家庭养老床位建设发展，支持开展特殊困难老年人探访关爱服务: 2.支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的城乡老年社会福利机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施新建、改扩建和设施设备配置，推进护理型床位建设，强化消防安全整治，提升兜底保障能力和服务水平: 3.支持通过政府购买服务,培育居家和社区养老服务组织和机构发展，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率，进一步健全完善养老服务网络: 6.加强养老护理员培训和队伍建设，提高照护服务能力和水平。 | 169 | 已按资金绩效目标支出 | 113.8066 | 67.34% | 支持社区居家养老服务站建设和运营。 | 支付乐龄社区运营费用，支付社区居家养老服务站建设相关经费 | 麻章区民政局
吴川市 | 1.支持特殊困难老年人家庭适老化改造和经济困难失能、部分失能老年人家庭养老床位建设发展，支持开展特殊困难老年人探访关爱服务: 2.支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的城乡老年社会福利机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施新建、改扩建和设施设备配置，推进护理型床位建设，强化消防安全整治，提升兜底保障能力和服务水平: 3.支持通过政府购买服务,培育居家和社区养老服务组织和机构发展，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率，进一步健全完善养老服务网络: 4.加强养老护理员培训和队伍建设，提高照护服务能力和水平。 | 511 | 吴川市：（一）《广东省财政厅关于下达2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算的通知》（粤财社〔2024〕162号），下达支持吴川市居家和社区基本养老服务提升行动项目19万元，项目资金安排:吴川市海滨街道新兴居民委员会(“百千万工程”典型示范村)长者饭堂建设，添置更新设施设备项目，安排资金19万元，目前已经支付71467.5元。（二）《广东省财政厅关于下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展(养老服务)资金预算的通知》（粤财社〔2023〕348号），安排资金212万元用于吴川市村级居家养老服务站建设、设施设备物资配置，完成省委巡视反馈我市部分村级养老服务站“名不符实”的问题整改，目前该项目在走招标流程，尚未支付。（三）《广东省财政厅关于下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展(养老服务)资金预算的通知》（粤财社〔2024〕113号），安排资金280万元用于以下项目： （1）吴阳镇敬老院改造为镇综合养老服务中心工程项目181.4万元，目前支付了360200元。 (2)黄坡镇第二敬老院改造为镇综合养老服务中心工程项目54.2万元。目前支付了120637.2元。 (3)特殊困难老年人家庭适老化改造44.4万元。尚未支付。 | 55.2305 | 10.81% | 吴川市：（一）《广东省财政厅关于下达2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算的通知》（粤财社〔2024〕162号），下达支持吴川市居家和社区基本养老服务提升行动项目19万元，项目资金安排:吴川市海滨街道新兴居民委员会(“百千万工程”典型示范村)长者饭堂建设，添置更新设施设备项目，安排资金19万元，目前已经支付71467.5元。（二）《广东省财政厅关于下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展(养老服务)资金预算的通知》（粤财社〔2023〕348号），安排资金212万元用于吴川市村级居家养老服务站建设、设施设备物资配置，完成省委巡视反馈我市部分村级养老服务站“名不符实”的问题整改，目前该项目在走招标流程，尚未支付。（三）《广东省财政厅关于下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展(养老服务)资金预算的通知》（粤财社〔2024〕113号），安排资金280万元用于以下项目： （1）吴阳镇敬老院改造为镇综合养老服务中心工程项目181.4万元，目前支付了360200元。 (2)黄坡镇第二敬老院改造为镇综合养老服务中心工程项目54.2万元。目前支付了120637.2元。 (3)特殊困难老年人家庭适老化改造44.4万元。尚未支付。 | 吴川市：（一）《广东省财政厅关于下达2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算的通知》（粤财社〔2024〕162号），下达支持吴川市居家和社区基本养老服务提升行动项目19万元，项目资金安排:吴川市海滨街道新兴居民委员会(“百千万工程”典型示范村)长者饭堂建设，添置更新设施设备项目，安排资金19万元，目前已经支付71467.5元。（二）《广东省财政厅关于下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展(养老服务)资金预算的通知》（粤财社〔2023〕348号），安排资金212万元用于吴川市村级居家养老服务站建设、设施设备物资配置，完成省委巡视反馈我市部分村级养老服务站“名不符实”的问题整改，目前该项目在走招标流程，尚未支付。（三）《广东省财政厅关于下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展(养老服务)资金预算的通知》（粤财社〔2024〕113号），安排资金280万元用于以下项目： （1）吴阳镇敬老院改造为镇综合养老服务中心工程项目181.4万元，目前支付了360200元。 (2)黄坡镇第二敬老院改造为镇综合养老服务中心工程项目54.2万元。目前支付了120637.2元。 (3)特殊困难老年人家庭适老化改造44.4万元。尚未支付。 | 吴川市民政局
遂溪县 | 1.支持特殊困难老年人家庭适老化改造和经济困难失能、部分失能老年人家庭养老床位建设发展，支持开展特殊困难老年人探访关爱服务: 2.支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的城乡老年社会福利机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施新建、改扩建和设施设备配置，推进护理型床位建设，强化消防安全整治，提升兜底保障能力和服务水平: 3.支持通过政府购买服务,培育居家和社区养老服务组织和机构发展，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率，进一步健全完善养老服务网络: 5.加强养老护理员培训和队伍建设，提高照护服务能力和水平。 | 322 | 91.57 | 91.57 | 28.44% | 特殊困难老年人家庭适老化改造项目、特殊困难老年人探访关爱服务物资采购 | 持续提升 | 遂溪县民政局
雷州市 | 1.支持特殊困难老年人家庭适老化改造和经济困难失能、部分失能老年人家庭养老床位建设发展，支持开展特殊困难老年人探访关爱服务: 2.支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的城乡老年社会福利机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施新建、改扩建和设施设备配置，推进护理型床位建设，强化消防安全整治，提升兜底保障能力和服务水平: 3.支持通过政府购买服务,培育居家和社区养老服务组织和机构发展，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率，进一步健全完善养老服务网络: 4.加强养老护理员培训和队伍建设，提高照护服务能力和水平。 | 393 | 1.2025年特殊困难老年人家庭适老化改造1300户，安排136万元，已向财政部门请款136万元，现支出68万元剩余68万元财政部门暂未拨付。2.雷州市社区居家养老综合服务示范中心运营服务费20.9万元。3.唐家镇土亩村委会华亭村居家养老服务站建设项目60万元（未启动）4.雷州市仁爱敬老院(附城镇敬老院)消防池建设费用33.72（该项目已用其他资金支出，正在调整使用中）5.雷州市居家养老综合服务示范中心配套设施建设12.6万（该项目已经调整） 1.英利镇武寮村委会社居家养老及活动中心建设项目资金55万元（已完成前期基建工作，财政部门未拨付预付款导致项目停滞） 2.覃斗镇长者饭堂建设资金50万元（覃斗镇长者饭堂已完成建设，已向财政部门申请50万元，但财政部门只拨付了25万元） | 113.9 | 28.98% | （粤财社〔2023〕348号）1.2025年特殊困难老年人家庭适老化改造1300户，安排136万元，已向财政部门请款136万元，现支出68万元剩余68万元财政部门暂未拨付。2.雷州市社区居家养老综合服务示范中心运营服务费20.9万元。3.唐家镇土亩村委会华亭村居家养老服务站建设项目60万元（未启动）4.雷州市仁爱敬老院(附城镇敬老院)消防池建设费用33.72（该项目已用其他资金支出，正在调整使用中）5.雷州市居家养老综合服务示范中心配套设施建设12.6万（该项目已经调整） 粤财社〔2024〕113号添置更新设施设备的街道(乡镇)层面老年助餐点数量1家.，建设覃斗镇长者饭堂现已支出11.5万。 粤财社〔2024〕162号置更新设施设备的街道(乡镇)层面老年助餐点数量1家.，建设覃斗镇长者饭堂现已支出13.5万。 | 提高养老服务水平，完善养老服务设施 | 雷州市民政局
徐闻县 | 1.支持特殊困难老年人家庭适老化改造和经济困难失能、部分失能老年人家庭养老床位建设发展，支持开展特殊困难老年人探访关爱服务: 2.支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的城乡老年社会福利机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施新建、改扩建和设施设备配置，推进护理型床位建设，强化消防安全整治，提升兜底保障能力和服务水平: 3.支持通过政府购买服务,培育居家和社区养老服务组织和机构发展，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率，进一步健全完善养老服务网络: 5.加强养老护理员培训和队伍建设，提高照护服务能力和水平。 | 1281 | 1、关于申请拨付徐闻县各乡镇（街道）敬老院改扩升级建设项目（EPC）进度已竣工。 2.徐闻县养老院、迈陈镇敬老院、下桥镇敬老院、城北乡敬老院、龙塘镇敬老院、下洋镇敬老院、和安镇敬老院消防设施维护保养项目已竣工。 3、徐闻县锦和镇敬老院房屋安全结构安全性检测鉴定项目已竣工。 4、龙塘镇、下洋镇、迈陈镇、下桥镇、和安镇、城北乡敬老院消防设施维修项目工已竣工 5、2024年徐闻县特殊困难老年人家庭适老化改造项目已竣工。 6、徐闻县各乡镇（街道）敬老院改扩升级建设项目(南山镇、下洋镇、和安镇敬老院）（空调安装耗材费）已竣工。 7、徐闻县各乡镇（街道）敬老院改扩升级建设项目（第二批空调设备采购）已竣工。 8、龙塘镇、下洋镇、迈陈镇、下桥镇、和安镇、城北乡、前山镇、新寮镇、角尾乡敬老院消防用品采购项目已竣工。 9、徐闻县养老院、迈陈镇敬老院、下桥镇敬老院、城北乡敬老院、龙塘镇敬老院、下洋镇敬老院、和安镇敬老院消防设施日常维护保养项目已竣工。 10、徐闻县民政局南山镇敬老院扩建工程已竣工。 11、徐闻县和安镇敬老院安装变压器、院内电路改造及路灯配套设施工程未完成。 12、徐闻县新寮镇、和安镇、下洋镇长者饭堂设备设施采购项目，正在办理采购流程。 | 104.0381 | 8.122% | 1、关于申请拨付徐闻县各乡镇（街道）敬老院改扩升级建设项目（EPC）进度款，进度款300万元已向财政申请支付，已支付60万元。 2.徐闻县养老院、迈陈镇敬老院、下桥镇敬老院、城北乡敬老院、龙塘镇敬老院、下洋镇敬老院、和安镇敬老院消防设施维护保养费，已向财政申请支付8.18万元，目前尚未拨付。 3、徐闻县锦和镇敬老院房屋安全结构安全性检测鉴定项目费1.29万元已向财政申请支付，目前尚未拨付。 4、龙塘镇、下洋镇、迈陈镇、下桥镇、和安镇、城北乡敬老院消防设施维修项目工程款5.784万元已向财政申请支付，已支付5.784万元。 5、2024年徐闻县特殊困难老年人家庭适老化改造项目，31.6991万元已支付。 6、徐闻县各乡镇（街道）敬老院改扩升级建设项目(南山镇、下洋镇、和安镇敬老院）空调安装耗材费10.18万元已向财政申请支付，已支付2.036万元。 7、徐闻县各乡镇（街道）敬老院改扩升级建设项目第二批空调设备采购资金22.5949万元已向财政申请支付，已支付4.51898万元。 8、龙塘镇、下洋镇、迈陈镇、下桥镇、和安镇、城北乡、前山镇、新寮镇、角尾乡敬老院消防用品采购项目费用，已向财政申请支付3.492万元，目前尚未拨付。 9、徐闻县养老院、迈陈镇敬老院、下桥镇敬老院、城北乡敬老院、龙塘镇敬老院、下洋镇敬老院、和安镇敬老院消防设施日常维护保养费，已向财政申请支付8.18万元，目前尚未拨付。 10、徐闻县民政局南山镇敬老院扩建工程尾款，已向财政申请支付19.412094万元，目前尚未拨付。 11、徐闻县和安镇敬老院安装变压器、院内电路改造及路灯配套设施工程，已向财政申请支付21.0030024万元，目前尚未拨付。 12、徐闻县新寮镇、和安镇、下洋镇长者饭堂设备设施采购项目，正在办理采购流程。 | 大部分项目已竣工。徐闻县和安镇敬老院安装变压器、院内电路改造及路灯配套设施工程未完成；徐闻县新寮镇、和安镇、下洋镇长者饭堂设备设施采购项目，正在办理采购流程。 | 徐闻县民政局
廉江市 | 1.支持特殊困难老年人家庭适老化改造和经济困难失能、部分失能老年人家庭养老床位建设发展，支持开展特殊困难老年人探访关爱服务: 2.支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的城乡老年社会福利机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施新建、改扩建和设施设备配置，推进护理型床位建设，强化消防安全整治，提升兜底保障能力和服务水平: 3.支持通过政府购买服务,培育居家和社区养老服务组织和机构发展，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率，进一步健全完善养老服务网络: 6.加强养老护理员培训和队伍建设，提高照护服务能力和水平。 | 700 | 一是特殊困难老年人家庭适老化改造项目228万元（760户），该项目已竣工验收并审核结算价225.70万元，已支付67.90万元，需付157.80万元的相关材料已送审市财政，待财政直接支付用款单位；该项目余下2.30万元拟继续支出用于养老服务使用；二是养老机构护理员培训项目7.6万元，该项目已完成并已全额支付7.41万元，结余0.19万元拟待财政回收；三是购买护理型床资金97.89万元，该项目已完成验收并已全额支付94.89万元，结余3万元拟待财政回收；四是麻风村1号楼二楼老年人住房改造建设8万元，该工程已竣工验收并审核结算，需付8万元的相关材料已送审至财政，待财政直接支付用款单位；五是镇级养老机构年度考核项目6.51万元，该项目正在开展中，待完成后准备相关资料向财政请款。 营仔镇营圩社区长者食堂购置设施设备已完成验收并已支付9.8万元 | 194.22 | 27.75% | 特殊困难老年人家庭适老化改造项目、特殊困难老年人探访关爱服务物资采购 | 持续提升 | 廉江市民政局