## 公租房
2021年保障性住房项目台账
填报单位 湛江市 省（区、县）住房城乡建设（住房保障）部门 | [10 empty] | 填报日期：2021年9月23日
序号 | 行政划区 |  | 项目名称 | 项目分类 | 形象进度 | 年度计划投资 | 年度开工改 | 新开工 | [5 empty] | 开工新建安 | 形象进度
|  |  | 地址 |  |  |  | 造目标任务 | 货币化安置情况 |  |  |  | 开工建设情况 |  | 置住房进度
[7 empty] | (套/户) | 购买 |  | 长期租赁 |  | 套数 | 面积 | （前期准备、开工）
| 市 | 区（县） | [5 empty] | 套数 | 面积 | 套数 | 面积
---- | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
合计 | [6 empty] | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 17315 | 0
1 | 湛江市 | 湛江市 | 公租房项目230套，位于廉江市佳和街CZ01-04-06-A地块保障性安居工程， | 公共租赁住房 | 未添加进度 | 3500 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 17315 | 0 | 项目工程于9月16日开标，确定施工单位，26日动工。
|  | 填报人： |  |  |  | 1: 科室负责人：; 6: 分管领导：

## 基本建成
2021年基本建成项目台账
填报单位 湛江市 省（区、县）住房城乡建设（住房保障）部门 | [8 empty] | 填报日期：2021年9月23日
序号 | 行政划区 |  | 项目名称 | 项目分类 | 项目性质 | 建成类别 | 基本建成、竣工、分配入住
| 市 | 区（县） | 地址 | (保障性住房、棚户区) |  | （基本建成、竣工、分配入住） | 套数 | 面积 | 购买 |  | 长期租赁
[9 empty] | 套数 | 面积 | 套数 | 面积
---- | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
合计 | [6 empty] | 174 | 16856.69 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 湛江市 | 湛江市 | 廉江市桂园小区（二期） | 保障性住房 | 公共租赁住房 | 基本建成 | 174 | 16856.69
|  | 填报人： |  |  | 科室负责人： |  |  |  | 分管领导：